## Sheet1
实训室规划搬迁工作配档表
责任部门 | 任务分工 | 完成时限 | 责任人
教务处 | 发布规划布局方案及工作通知 | 2026-04-14 | 张欣
| 汇总各系实训室及办公场所规划布局方案 | 2026-04-23 | 张欣
| 办公会汇报、审议分配方案、工作流程 | 2026-04-28 | 张欣
| 汇总必需教学仪器设备采购需求并完成意向公开 | 2026-04-30 | 张欣
| 整体工作验收 | 2026-08-20 | 张欣
资产管理处 | 各系旧址实验室所有物资进行自查 （包含已入库及未入库资产） | 2026-04-30 | 刘刚
| 新址实训室所有物资全面盘点,信息核对和更新，资产清查 | 2026-08-20 | 刘刚
| 废旧资产处置 | 按计划进行 | 刘刚
| 招标采购 | 2026-07-31 | 刘刚
| 完成验收 | 按计划进行 | 刘刚
总务处 | 7号楼设施设备布置（水、电、空调等） | 2026-08-20 | 徐磊
| 搬迁施工监管（装修及门窗地面） | 2026-07-31 | 徐磊
| 制定家具采购方案并完成意向公开 | 2026-04-30 | 徐磊
| 旧址场地维护维修（门窗、墙体、电路等） | 2026-08-15 | 徐磊
安全保卫处 | 全程安全监管（搬迁施工、车辆、人员） | 2026-08-20 | 岳卫华
| 新址场地消防设施设备安置 | 2026-08-20 | 岳卫华
| 旧址场地消防设施设备检查维护 | 2026-08-20 | 岳卫华
| 7号楼消防验收 | 2026-08-20 | 岳卫华
网络信息中心 | 网络调试保障和维护 | 2026-08-20 | 刘学
| 6号实训楼4层5层接管及人员配备 | 2026-08-20 | 刘学
各系 | 制定搬迁具体方案 （需经过党政联席会决议） | 2026-04-23 | 各系负责人
| 制定搬迁及装修采购方案并完成意向公开 | 2026-04-30 | 各系负责人
| 旧址资产盘点自查 | 2026-04-23 | 各系负责人
| 7号楼综合布线、装修 (需提前报备职能部门备案通过)； 7号楼完成搬迁。 | 2026-07-31 | 各系负责人
| 其他楼宇的实训室调整与搬迁 （原则上利旧，不进行额外装修） | 2026-08-15 | 各系负责人
| 实训室及设备达到可上课状态 | 2026-08-20 | 各系负责人
| 新址资产归置、信息核对、 更新资产系统、资产清查 | 2026-08-20 | 各系负责人
| 废旧资产处置 | 本年度 | 各系负责人