附件1

2024-2025学年学生岗位实习工作安排表

| 序号 | 环节 | 内容 | 时间 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传动员 | 组织召开学校岗位实习动员会、工作部署会 | 2024年6月1日前 | 教务处、各二级学院 |  |
| 2 |  | 各二级学院成立岗位实习工作小组召开实习动员会 | 2024年6月10日前 | 各二级学院 |  |
| 3 |  | 制定岗位实习工作计划、岗位实习实施工作方案 | 2024年6月20日前 | 各二级学院 |  |
| 4 |  | 实习计划导入省实习管理平台 | 2024年6月30日前 | 各二级学院 |  |
| 5 |  | 安排校内实习指导教师 | 2024年6月30日前 | 各二级学院 |  |
| 6 |  | 确定分批实习学生名单、开展安全主题班会等岗前培训 | 2024年6月30日前 | 学生处、安保处、各二级学院 |  |
| 7 | 组织实施 | 为参加岗位实习的全体学生购买实习责任保险 | 2024年7月15日前生效 | 教务处 |  |
| 8 |  | 组织企业宣讲、双选会，帮助学生落实实习单位 | 2024年7月31日前 | 各二级学院 |  |
| 9 | 企业遴选 | 自主实习学生提交相关资质材料给招生就业处审核 | 2024年8月中旬前 | 招生就业处、各二级学院 |  |
| 10 |  | 升本学生提交培训机构相关资质材料给继续教育培训部审核 | 2024年8月中旬前 | 继续教育培训部、各二级学院 |  |
| 11 | 检查指导 | 签订实习/专升本三方协议 | 2024年8月28日前 | 教务处、各二级学院 |  |
| 12 |  | 完善省实习管理平台数据，上传实习三方协议、家长知情同意书等文件扫描件 | 2024年9月10日前 | 各二级学院 |  |
| 13 |  | 实习期间指导与管理 | 2024年8月28日-2025年6月30日 | 教务处、各二级学院 |  |
| 14 |  | 实习收费等问题专项排查 | 2024年8月、12月和2025年3月各一次 | 各二级学院 |  |
| 15 |  | 实习检查 | 2024年11月和2025年4月各一次 | 教务处、各二级学院 |  |
| 16 | 评价总结 | 整理实习相关材料 | 2025年6月30日前 | 教务处、各二级学院 |  |
| 17 |  | 实习成绩评定及录入 | 实习结束后统一安排 | 教务处、各二级学院 |  |